## Sheet
SEKTÖRÜ: |  | KONUT - - GENEL İDARE - GÜVENLİK HİZMETLERİ - KIRSAL ALAN PLANLAMASI
PROJE SAHİBİ: |  | İÇİŞLERİ BAK. | [16 empty] | (Bin TL )
PROJE NO | PROJE ADI |  | YERİ |  | KARAKTERİSTİĞİ |  | BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ |  | PROJE TUTARI |  |  |  | 2018 YILI SONU KÜMÜLATİF HARCAMA |  |  |  | 2019 YILI YATIRIMI
[9 empty] | DIŞ KREDİ |  | TOPLAM |  | DIŞ KREDİ |  | TOPLAM |  | DIŞ KREDİ |  |  | TOPLAM
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | [9 empty] | - |  | 15.451 |  | - |  | 750 |  | - |  |  | 14.701
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI | [9 empty] | - |  | 3.000 |  | - |  | 750 |  | - |  |  | 2.250
a) 2019 yılında bitenler | [9 empty] | - |  | 3.000 |  | - |  | 750 |  | - |  |  | 2.250
2018G000380 | Kaymakam Evi (DOKAP, GAP) |  |  | Hatay (Samandağ), Mardin (Midyat), Trabzon (Yomra) |  | Kaymakam Evi (3 adet) |  | 2018-2019 |  | - |  | 1.500 |  | - |  | 750 |  | - |  |  | 750
| Samandağ Kaymakam Evi |  |  | Hatay (Samandağ) |  | Kaymakam Evi (1 adet) |  | 2018-2019 |  | - |  | 500 |  | - |  | 250 |  | - |  |  | 250
| Midyat Kaymakam Evi |  |  | Mardin (Midyat) |  | Kaymakam Evi (1 adet) |  | 2018-2019 |  | - |  | 500 |  | - |  | 250 |  | - |  |  | 250
| Yomra Kaymakam Evi |  |  | Trabzon (Yomra) |  | Kaymakam Evi (1 adet) |  | 2018-2019 |  | - |  | 500 |  | - |  | 250 |  | - |  |  | 250
2018G001360 | Kaymakam Evi (DOKAP, KOP) |  |  | Aksaray, Artvin |  | Kaymakam Evi (2 adet) |  | 2018-2019 |  | - |  | 1.500 |  | - |  | - |  | - |  |  | 1.500
| Kemalpaşa Kaymakam Evi |  |  | Artvin |  | Kaymakam Evi (1 adet) |  | 2018-2019 |  | - |  | 750 |  | - |  | - |  | - |  |  | 750
| Sultanhanı Kaymakam Evi |  |  | Aksaray |  | Kaymakam Evi (1 adet) |  | 2018-2019 |  | - |  | 750 |  | - |  | - |  | - |  |  | 750
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | [9 empty] | - |  | 2.257.338 |  | - |  | 278.454 |  | - |  |  | 276.694
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI | [9 empty] | - |  | 2.175.645 |  | - |  | 278.454 |  | - |  |  | 195.001
b) 2019 yılından sonraya kalanlar | [9 empty] | - |  | 2.175.645 |  | - |  | 278.454 |  | - |  |  | 195.001
1985K010190 | Muhtelif Hükümet Konağı ve Blok İlavesi |  |  | Muhtelif |  | Hükümet Konağı (114 adet), (925.374 m²), Kesin Hesap |  | 1985-2021 |  | - |  | 1.643.895 |  | - |  | 230.004 |  | - |  |  | 194.998
| Adana(Yumurtalık Hükümet Konağı) |  |  | Adana (Yumurtalık) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (3.400 m²) |  | 2018-2021 |  | - |  | 6.800 |  | - |  | - |  | - |  |  | 1
| Adıyaman(Gölbaşı Hükümet Konağı) |  |  | Adıyaman (Gölbaşı) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (8.000 m²) |  | 2018-2021 |  | - |  | 16.000 |  | - |  | - |  | - |  |  | 1
| Afyonkarahisar(İscehisar Hükümet Konağı) |  |  | Afyonkarahisar (İscehisar) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (3.788 m²) |  | 2018-2021 |  | - |  | 6.800 |  | - |  | - |  | - |  |  | 1
| Ankara(Beypazarı Hükümet Konağı) |  |  | Ankara (Beypazarı) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (6.000 m²) |  | 2018-2021 |  | - |  | 25.500 |  | - |  | 11.500 |  | - |  |  | 14.000
| Ankara(Elmadağ Hükümet Konağı) |  |  | Ankara (Elmadağ) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (8.000 m²) |  | 2018-2021 |  | - |  | 16.000 |  | - |  | - |  | - |  |  | 1
| Antalya(Manavgat Hükümet Konağı) |  |  | Antalya (Manavgat) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (12.000 m²) |  | 2018-2021 |  | - |  | 24.000 |  | - |  | - |  | - |  |  | 1
| Ardahan(Göle Hükümet Konağı) |  |  | Ardahan (Göle) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (5.000 m²) |  | 2018-2021 |  | - |  | 10.000 |  | - |  | - |  | - |  |  | 1
| Mersin(Aydıncık Hükümet Konağı) |  |  | Mersin (Aydıncık) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (2.800 m²) |  | 2018-2021 |  | - |  | 5.600 |  | - |  | - |  | - |  |  | 2.000
| Bartın(Amasra Hükümet Konağı) |  |  | Bartın (Amasra) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (4.000 m²) |  | 2018-2021 |  | - |  | 8.000 |  | - |  | - |  | - |  |  | 1
| Balıkesir(Edremit Hükümet Konağı) |  |  | Balıkesir (Edremit) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (4.000 m²) |  | 2018-2021 |  | - |  | 24.000 |  | - |  | - |  | - |  |  | 1
| Bingöl(Solhan Hükümet Konağı) |  |  | Bingöl (Solhan) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (4.000 m²) |  | 2018-2021 |  | - |  | 8.000 |  | - |  | - |  | - |  |  | 1
| Bursa(Yenişehir Hükümet Konağı) |  |  | Bursa (Yenişehir) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (5.000 m²) |  | 2018-2021 |  | - |  | 10.000 |  | - |  | - |  | - |  |  | 1
| Çankırı(Eldivan Hükümet Konağı) |  |  | Çankırı (Eldivan) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (3.161 m²) |  | 2018-2021 |  | - |  | 5.600 |  | - |  | - |  | - |  |  | 1
| Diyarbakır(Sur Hükümet Konağı) |  |  | Diyarbakır (Sur) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (10.000 m²) |  | 2018-2021 |  | - |  | 20.000 |  | - |  | - |  | - |  |  | 1
| Mersin(Mezitli Hükümet Konağı) |  |  | Mersin (Mezitli) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (10.000 m²) |  | 2018-2021 |  | - |  | 16.000 |  | - |  | - |  | - |  |  | 1.600
| Edirne(Uzunköprü Hükümet Konağı) |  |  | Edirne (Uzunköprü) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (5.000 m²) |  | 2018-2021 |  | - |  | 10.000 |  | - |  | - |  | - |  |  | 1
| Erzincan(İliç Hükümet Konağı) |  |  | Erzincan (Ilıç) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (4.000 m²) |  | 2018-2021 |  | - |  | 8.000 |  | - |  | - |  | - |  |  | 1
| Erzurum(Tekman Hükümet Konağı) |  |  | Erzurum (Tekman) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (2.800 m²) |  | 2018-2021 |  | - |  | 5.600 |  | - |  | - |  | - |  |  | 1
| Giresun(Piraziz Hükümet Konağı) |  |  | Giresun (Piraziz) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (2.800 m²) |  | 2018-2021 |  | - |  | 5.600 |  | - |  | - |  | - |  |  | 1
| Hatay(Belen Hükümet Konağı) |  |  | Hatay (Belen) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (4.000 m²) |  | 2018-2021 |  | - |  | 8.000 |  | - |  | - |  | - |  |  | 1
| Hatay(Kırıkhan Hükümet Konağı) |  |  | Hatay (Kırıkhan) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (8.000 m²) |  | 2018-2021 |  | - |  | 16.000 |  | - |  | - |  | - |  |  | 1
| İstanbul(Çatalca Hükümet Konağı) |  |  | İstanbul (Çatalca) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (7.190 m²) |  | 2018-2021 |  | - |  | 20.000 |  | - |  | - |  | - |  |  | 2.000
| İzmir(Tire Hükümet Konağı) |  |  | İzmir (Tire) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (6.000 m²) |  | 2018-2021 |  | - |  | 12.000 |  | - |  | - |  | - |  |  | 1
| İzmir(Çeşme Hükümet Konağı) |  |  | İzmir (Çeşme) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (6.000 m²) |  | 2018-2021 |  | - |  | 12.000 |  | - |  | - |  | - |  |  | 1
| Karabük(Merkez Hükümet Konağı) |  |  | Karabük (Merkez) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (8.000 m²) |  | 2018-2021 |  | - |  | 28.000 |  | - |  | - |  | - |  |  | 1
| Mersin(Akdeniz Hükümet Konağı) |  |  | Mersin (Akdeniz) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (10.000 m²) |  | 2018-2021 |  | - |  | 16.000 |  | - |  | - |  | - |  |  | 1
| Kütahya(Şaphane Hükümet Konağı) |  |  | Kütahya (Şaphane) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (2.800 m²) |  | 2018-2021 |  | - |  | 5.600 |  | - |  | - |  | - |  |  | 1
| Mersin(Gülnar Hükümet Konağı) |  |  | Mersin (Gülnar) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (2.800 m²) |  | 2018-2021 |  | - |  | 6.800 |  | - |  | - |  | - |  |  | 1
| Muğla(Dalaman Hükümet Konağı) |  |  | Muğla (Dalaman) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (8.000 m²) |  | 2018-2021 |  | - |  | 10.000 |  | - |  | - |  | - |  |  | 1
| Muğla(Fethiye Hükümet Konağı) |  |  | Muğla (Fethiye) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (10.000 m²) |  | 2018-2021 |  | - |  | 20.000 |  | - |  | - |  | - |  |  | 1
| Muş(Korkut Hükümet Konağı) |  |  | Muş (Korkut) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (2.932 m²) |  | 2018-2021 |  | - |  | 5.600 |  | - |  | - |  | - |  |  | 1
| Muş(Hasköy Hükümet Konağı) |  |  | Muş (Hasköy) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (2.800 m²) |  | 2018-2021 |  | - |  | 6.800 |  | - |  | - |  | - |  |  | 2.000
| Ordu(Korgan Hükümet Konağı) |  |  | Ordu (Korgan) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (3.400 m²) |  | 2018-2021 |  | - |  | 6.800 |  | - |  | - |  | - |  |  | 1
| Osmaniye(Kadirli Hükümet Konağı) |  |  | Osmaniye (Kadirli) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (8.000 m²) |  | 2018-2021 |  | - |  | 15.000 |  | - |  | - |  | - |  |  | 1
| Rize(İyidere Hükümet Konağı) |  |  | Rize (İyidere) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (5.000 m²) |  | 2018-2021 |  | - |  | 6.800 |  | - |  | - |  | - |  |  | 6.800
| Sakarya(Arifiye Hükümet Konağı) |  |  | Sakarya (Arifiye) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (5.000 m²) |  | 2018-2021 |  | - |  | 10.000 |  | - |  | - |  | - |  |  | 1
| Sivas(Yıldızeli Hükümet Konağı) |  |  | Sivas (Yıldızeli) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (3.400 m²) |  | 2018-2021 |  | - |  | 6.800 |  | - |  | - |  | - |  |  | 1
| Sivas(Kangal Hükümet Konağı) |  |  | Sivas (Kangal) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (3.400 m²) |  | 2018-2021 |  | - |  | 6.800 |  | - |  | - |  | - |  |  | 1
| Şanlıurfa(Birecik Hükümet Konağı) |  |  | Şanlıurfa (Birecik) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (6.000 m²) |  | 2018-2021 |  | - |  | 12.000 |  | - |  | - |  | - |  |  | 1
| Şanlıurfa(Siverek Hükümet Konağı) |  |  | Şanlıurfa (Siverek) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (2.000 m²) |  | 2018-2021 |  | - |  | 16.001 |  | - |  | - |  | - |  |  | 1
| Şırnak(Silopi Hükümet Konağı) |  |  | Şırnak (Silopi) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (8.000 m²) |  | 2018-2021 |  | - |  | 15.000 |  | - |  | - |  | - |  |  | 1
| Tekirdağ(Çerkezköy Hükümet Konağı) |  |  | Tekirdağ (Çerkezköy) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (8.000 m²) |  | 2018-2021 |  | - |  | 15.000 |  | - |  | - |  | - |  |  | 1
| Trabzon(Akçaabat Hükümet Konağı) |  |  | Trabzon (Akçaabat) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (8.000 m²) |  | 2018-2021 |  | - |  | 16.000 |  | - |  | - |  | - |  |  | 1
| Tokat(Turhal Hükümet Konağı) |  |  | Tokat (Turhal) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (6.000 m²) |  | 2018-2021 |  | - |  | 10.000 |  | - |  | - |  | - |  |  | 1
| Van(Merkez Hükümet Konağı) |  |  | Van (Merkez) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (20.000 m²) |  | 2018-2021 |  | - |  | 28.000 |  | - |  | - |  | - |  |  | 1
| ADANA(Çukurova Hükümet Konağı) |  |  | Adana (Çukurova) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (10.000 m²) |  | 2017-2021 |  | - |  | 25.000 |  | - |  | - |  | - |  |  | 2.500
| ADIYAMAN(Merkez Hükümet Konağı) |  |  | Adıyaman (Merkez) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (35.000 m²) |  | 2013-2021 |  | - |  | 42.920 |  | - |  | 28.395 |  | - |  |  | 14.000
| ANKARA(Altındağ Hükümet Konağı) |  |  | Ankara (Altındağ) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (12.000 m²) |  | 2017-2021 |  | - |  | 24.000 |  | - |  | - |  | - |  |  | 1
| ANKARA(Yenimahalle Hükümet Konağı) |  |  | Ankara (Yenimahalle) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (12.000 m²) |  | 2017-2021 |  | - |  | 24.000 |  | - |  | - |  | - |  |  | 1
| ANTALYA(Aksu Hükümet Konağı) |  |  | Antalya (Aksu) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (15.890 m²) |  | 2017-2021 |  | - |  | 20.000 |  | - |  | - |  | - |  |  | 2.000
| ARTVİN (Murgul Hükümet Konağı) |  |  | Artvin (Murgul) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (5.000 m²) |  | 2016-2021 |  | - |  | 4.350 |  | - |  | 1.750 |  | - |  |  | 2.600
| ARTVİN(Şavşat Hükümet Konağı) |  |  | Artvin (Şavşat) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (3.400 m²) |  | 2017-2021 |  | - |  | 6.800 |  | - |  | - |  | - |  |  | 1
| AYDIN(Çine Hükümet Konağı) |  |  | Aydın (Çine) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (9.871 m²) |  | 2017-2021 |  | - |  | 10.000 |  | - |  | - |  | - |  |  | 1.000
| BALIKESİR(Ayvalık Hükümet Konağı) |  |  | Balıkesir (Ayvalık) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (9.000 m²) |  | 2017-2021 |  | - |  | 16.000 |  | - |  | - |  | - |  |  | 1
| BAYBURT(Merkez Hükümet Konağı) |  |  | Bayburt (Merkez) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (19.972 m²) |  | 2017-2021 |  | - |  | 33.003 |  | - |  | 7.000 |  | - |  |  | 7.000
| BİNGÖL(Merkez Hükümet Konağı) |  |  | Bingöl (Merkez) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (18.920 m²) |  | 2016-2021 |  | - |  | 20.000 |  | - |  | - |  | - |  |  | 2.000
| BİTLİS(Adilcevaz Hükümet Konağı) |  |  | Bitlis (Adilcevaz) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (4.628 m²) |  | 2012-2021 |  | - |  | 7.300 |  | - |  | 3.689 |  | - |  |  | 3.611
| BURSA (Mudanya Hükümet Konağı) |  |  | Bursa (Mudanya) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (5.000 m²) |  | 2015-2021 |  | - |  | 10.000 |  | - |  | - |  | - |  |  | 1
| ÇANAKKALE(Ayvacık Hükümet Konağı) |  |  | Çanakkale (Ayvacık) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (4.000 m²) |  | 2017-2021 |  | - |  | 10.000 |  | - |  | - |  | - |  |  | 1
| ÇANAKKALE(Bayramiç Hükümet Konağı) |  |  | Çanakkale (Bayramiç) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (4.000 m²) |  | 2017-2021 |  | - |  | 10.558 |  | - |  | 5.000 |  | - |  |  | 4.000
| ÇANAKKALE(Eceabat Hükümet Konağı) |  |  | Çanakkale (Eceabat) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (2.800 m²) |  | 2017-2021 |  | - |  | 5.600 |  | - |  | 1.000 |  | - |  |  | 3.000
| ÇORUM(Alaca Hükümet Konağı) |  |  | Çorum (Alaca) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (5.090 m²) |  | 2015-2021 |  | - |  | 9.000 |  | - |  | - |  | - |  |  | 900
| DİYARBAKIR(Dicle Hükümet Konağı) |  |  | Diyarbakır (Dicle) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (4.000 m²) |  | 2016-2021 |  | - |  | 10.000 |  | - |  | - |  | - |  |  | 1
| ELAZIĞ(Baskil Hükümet Konağı) |  |  | Elazığ (Baskil) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (3.400 m²) |  | 2016-2021 |  | - |  | 10.000 |  | - |  | - |  | - |  |  | 1
| ERZURUM(Merkez Hükümet Konağı) |  |  | Erzurum (Merkez) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (30.000 m²) |  | 2017-2021 |  | - |  | 34.000 |  | - |  | - |  | - |  |  | 1
| GİRESUN (Görele Hükümet Konağı) |  |  | Giresun (Görele) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (4.000 m²) |  | 2015-2021 |  | - |  | 10.000 |  | - |  | - |  | - |  |  | 1
| HAKKARİ(Şemdinli Hükümet Konağı) |  |  | Hakkari (Şemdinli) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (5.000 m²) |  | 2013-2021 |  | - |  | 10.000 |  | - |  | - |  | - |  |  | 1
| HAKKARİ(Çukurca Hükümet Konağı) |  |  | Hakkari (Çukurca) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (3.400 m²) |  | 2017-2021 |  | - |  | 6.800 |  | - |  | - |  | - |  |  | 1
| İSTANBUL(Bağcılar Hükümet Konağı) |  |  | İstanbul (Bağcılar) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (21.540 m²) |  | 2013-2021 |  | - |  | 32.046 |  | - |  | 17.149 |  | - |  |  | 14.897
| İSTANBUL (Arnavutköy Hükümet Konağı) |  |  | İstanbul (Arnavutköy) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (17.788 m²) |  | 2015-2021 |  | - |  | 30.915 |  | - |  | 22.176 |  | - |  |  | 8.739
| İSTANBUL (Çekmeköy Hükümet Konağı) |  |  | İstanbul (Çekmeköy) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (15.000 m²) |  | 2015-2021 |  | - |  | 20.000 |  | - |  | - |  | - |  |  | 1
| İSTANBUL (Bayrampaşa Hükümet Konağı) |  |  | İstanbul (Bayrampaşa) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (15.000 m²) |  | 2016-2021 |  | - |  | 20.000 |  | - |  | - |  | - |  |  | 1
| İSTANBUL(Gaziosmanpaşa Hükümet Konağı) |  |  | İstanbul (Gaziosmanpaşa) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (20.000 m²) |  | 2017-2021 |  | - |  | 53.612 |  | - |  | 12.000 |  | - |  |  | 18.134
| İZMİR (Gaziemir Hükümet Konağı) |  |  | İzmir (Gaziemir) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (9.811 m²) |  | 2015-2021 |  | - |  | 20.000 |  | - |  | - |  | - |  |  | 1
| KAHRAMANMARAŞ(Pazarcık Hükümet Konağı) |  |  | Kahramanmaraş (Pazarcık) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (5.185 m²) |  | 2016-2021 |  | - |  | 7.219 |  | - |  | 4.280 |  | - |  |  | 2.939
| KAHRAMANMARAŞ(Türkoğlu Hükümet Konağı) |  |  | Kahramanmaraş (Türkoğlu) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (4.678 m²) |  | 2017-2021 |  | - |  | 8.743 |  | - |  | 6.765 |  | - |  |  | 1.978
| KASTAMONU(Tosya Hükümet Konağı) |  |  | Kastamonu (Tosya) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (4.000 m²) |  | 2014-2021 |  | - |  | 10.000 |  | - |  | 750 |  | - |  |  | 1.000
| KIRŞEHİR (Merkez Hükümet Konağı) |  |  | Kırşehir (Merkez) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (19.500 m²) |  | 2015-2021 |  | - |  | 39.292 |  | - |  | 8.000 |  | - |  |  | 15.000
| KIRŞEHİR(Mucur Hükümet Konağı) |  |  | Kırşehir (Mucur) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (4.000 m²) |  | 2017-2021 |  | - |  | 12.832 |  | - |  | 5.000 |  | - |  |  | 5.000
| KONYA (Meram Hükümet Konağı) |  |  | Konya (Meram) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (8.000 m²) |  | 2016-2021 |  | - |  | 20.000 |  | - |  | - |  | - |  |  | 1
| KONYA(Karatay Hükümet Konağı) |  |  | Konya (Karatay) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (8.000 m²) |  | 2017-2021 |  | - |  | 22.691 |  | - |  | 5.500 |  | - |  |  | 3.000
| KÜTAHYA(Pazarlar Hükümet Konağı) |  |  | Kütahya (Pazarlar) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (2.800 m²) |  | 2017-2021 |  | - |  | 5.600 |  | - |  | - |  | - |  |  | 1
| MALATYA(Arapgir Hükümet Konağı) |  |  | Malatya (Arapkir) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (2.800 m²) |  | 2017-2021 |  | - |  | 5.600 |  | - |  | - |  | - |  |  | 1
| MANİSA(Kula Hükümet Konağı) |  |  | Manisa (Kula) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (8.974 m²) |  | 2013-2021 |  | - |  | 8.000 |  | - |  | - |  | - |  |  | 1
| MANİSA(Akhisar Hükümet Konağı) |  |  | Manisa (Akhisar) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (15.698 m²) |  | 2016-2021 |  | - |  | 20.000 |  | - |  | - |  | - |  |  | 1
| MANİSA(Alaşehir Hükümet Konağı) |  |  | Manisa (Alaşehir) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (5.000 m²) |  | 2017-2021 |  | - |  | 10.000 |  | - |  | - |  | - |  |  | 1
| MARDİN(Mazıdağı Hükümet Konağı) |  |  | Mardin (Mazıdağ) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (7.459 m²) |  | 2013-2021 |  | - |  | 9.887 |  | - |  | 1.809 |  | - |  |  | 5.000
| MARDİN(Derik Hükümet Konağı) |  |  | Mardin (Derik) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (5.000 m²) |  | 2016-2021 |  | - |  | 11.811 |  | - |  | 10.656 |  | - |  |  | 1.155
| MERSİN(Tarsus Hükümet Konağı) |  |  | Mersin (Tarsus) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (10.000 m²) |  | 2017-2021 |  | - |  | 23.000 |  | - |  | - |  | - |  |  | 1
| MERSİN(Yenişehir Hükümet Konağı) |  |  | Mersin (Yenişehir) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (8.000 m²) |  | 2017-2021 |  | - |  | 15.000 |  | - |  | - |  | - |  |  | 1
| MUĞLA(Datça Hükümet Konağı) |  |  | Muğla (Datça) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (14.698 m²) |  | 2013-2021 |  | - |  | 10.000 |  | - |  | - |  | - |  |  | 1
| NİĞDE(Merkez Hükümet Konağı) |  |  | Niğde (Merkez) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (19.580 m²) |  | 2017-2021 |  | - |  | 30.000 |  | - |  | - |  | - |  |  | 1
| ORDU(Merkez Hükümet Konağı) |  |  | Ordu (Merkez) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (47.895 m²) |  | 2012-2019 |  | - |  | 46.000 |  | - |  | 28.064 |  | - |  |  | 17.936
| ORDU(Gürgentepe Hükümet Konağı) |  |  | Ordu (Gürgentepe) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (2.800 m²) |  | 2017-2021 |  | - |  | 5.600 |  | - |  | - |  | - |  |  | 1
| SAKARYA(Serdivan Hükümet Konağı) |  |  | Sakarya (Serdivan) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (8.000 m²) |  | 2016-2021 |  | - |  | 10.000 |  | - |  | - |  | - |  |  | 1
| SAMSUN(Alaçam Hükümet Konağı) |  |  | Samsun (Alaçam) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (3.400 m²) |  | 2017-2021 |  | - |  | 6.800 |  | - |  | - |  | - |  |  | 1
| SAMSUN(Bafra Hükümet Konağı) |  |  | Samsun (Bafra) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (13.690 m²) |  | 2017-2021 |  | - |  | 18.000 |  | - |  | 3.000 |  | - |  |  | 1.000
| SİİRT(Eruh Hükümet Konağı) |  |  | Siirt (Eruh) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (2.800 m²) |  | 2017-2021 |  | - |  | 5.600 |  | - |  | - |  | - |  |  | 1
| SİİRT(Şirvan Hükümet Konağı) |  |  | Siirt (Şirvan) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (2.800 m²) |  | 2017-2021 |  | - |  | 5.600 |  | - |  | - |  | - |  |  | 1
| SİNOP(Türkeli Hükümet Konağı) |  |  | Sinop (Türkeli) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (2.800 m²) |  | 2017-2021 |  | - |  | 5.600 |  | - |  | - |  | - |  |  | 1
| SİVAS(Merkez Hükümet Konağı) |  |  | Sivas (Merkez) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (25.000 m²) |  | 2016-2020 |  | - |  | 34.952 |  | - |  | 29.021 |  | - |  |  | 5.931
| TOKAT(Reşadiye Hükümet Konağı) |  |  | Tokat (Reşadiye) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (4.000 m²) |  | 2016-2021 |  | - |  | 5.000 |  | - |  | - |  | - |  |  | 1
| TOKAT( Erbaa Hükümet Konağı) |  |  | Tokat (Erbaa) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (6.000 m²) |  | 2017-2021 |  | - |  | 10.000 |  | - |  | - |  | - |  |  | 1
| TRABZON(Araklı Hükümet Konağı) |  |  | Trabzon (Araklı) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (8.000 m²) |  | 2017-2020 |  | - |  | 28.825 |  | - |  | 5.500 |  | - |  |  | 4.000
| TRABZON(Arsin Hükümet Konağı) |  |  | Trabzon (Arsin) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (4.000 m²) |  | 2017-2020 |  | - |  | 10.322 |  | - |  | 5.000 |  | - |  |  | 4.000
| TRABZON(Şalpazarı Hükümet Konağı) |  |  | Trabzon (Şalpazarı) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (2.800 m²) |  | 2017-2020 |  | - |  | 11.116 |  | - |  | 5.000 |  | - |  |  | 4.000
| TRABZON(Yomra Hükümet Konağı) |  |  | Trabzon (Yomra) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (4.000 m²) |  | 2017-2021 |  | - |  | 8.000 |  | - |  | - |  | - |  |  | 1
| TUNCELİ(Ovacık Hükümet Konağı) |  |  | Tunceli (Ovacık) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (2.800 m²) |  | 2017-2021 |  | - |  | 5.600 |  | - |  | - |  | - |  |  | 1
| VAN(Başkale Hükümet Konağı) |  |  | Van (Başkale) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (3.400 m²) |  | 2017-2021 |  | - |  | 6.800 |  | - |  | - |  | - |  |  | 1
| YOZGAT(Sorgun Hükümet Konağı) |  |  | Yozgat (Sorgun) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (7.000 m²) |  | 2017-2021 |  | - |  | 10.000 |  | - |  | - |  | - |  |  | 1.200
| ZONGULDAK(Kdz.Ereğli Hükümet Konağı) |  |  | Zonguldak (Ereğli) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (15.436 m²) |  | 2015-2021 |  | - |  | 10.000 |  | - |  | 1.000 |  | - |  |  | 1
| Kesin Hesap Alacakları için |  |  | Muhtelif |  | Kesin Hesap |  | 2018-2019 |  | - |  | 8.000 |  | - |  | - |  | - |  |  | 8.000
| Batman (Kozluk Hükümet Konağı) |  |  | Batman (Kozluk) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (4.000 m²) |  | 2018-2021 |  | - |  | 8.000 |  | - |  | 1.000 |  | - |  |  | 1.000
| Batman ( Sason Hükümet Konağı) |  |  | Batman (Sason) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (3.400 m²) |  | 2018-2021 |  | - |  | 8.000 |  | - |  | - |  | - |  |  | 1
| Bolu ( Gerede Hükümet Konağı) |  |  | Bolu (Gerede) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (4.000 m²) |  | 2018-2021 |  | - |  | 8.000 |  | - |  | - |  | - |  |  | 1
2014K010510 | Yeni İlçe Hükümet Konakları Yapımı (DAP, DOKAP, GAP, KOP) |  |  | Aksaray, Artvin, Aydın, Balıkesir, Hatay, Kahramanmaraş, Manisa, Muğla, Ordu, Şanlıurfa, Trabzon, Van, Zonguldak |  | Hükümet Konağı (20 adet), (138.951 m²) |  | 2014-2020 |  | - |  | 279.000 |  | - |  | 48.450 |  | - |  |  | 1
| Efeler Hükümet Konağı |  |  | Aydın |  | Hükümet Konağı (1 adet) |  | 2014-2020 |  | - |  | 15.000 |  | - |  | - |  | - |  |  | -
| Karesi Hükümet Konağı |  |  | Balıkesir |  | Hükümet Konağı (1 adet), (8.000 m²) |  | 2014-2020 |  | - |  | 15.000 |  | - |  | - |  | - |  |  | -
| Altıeylül Hükümet Konağı |  |  | Balıkesir |  | Hükümet Konağı (1 adet), (8.000 m²) |  | 2014-2020 |  | - |  | 15.000 |  | - |  | - |  | - |  |  | -
| Dulkadiroğlu Hükümet Konağı |  |  | Kahramanmaraş |  | Hükümet Konağı (1 adet), (10.149 m²) |  | 2014-2020 |  | - |  | 15.000 |  | - |  | - |  | - |  |  | -
| Onikişubat Hükümet Konağı |  |  | Kahramanmaraş |  | Hükümet Konağı (1 adet), (6.253 m²) |  | 2014-2020 |  | - |  | 15.000 |  | - |  | - |  | - |  |  | -
| Şehzadeler Hükümet Konağı |  |  | Manisa |  | Hükümet Konağı (1 adet), (9.651 m²) |  | 2014-2020 |  | - |  | 15.000 |  | - |  | - |  | - |  |  | 1
| Yunusemre Hükümet Konağı |  |  | Manisa |  | Hükümet Konağı (1 adet), (6.437 m²) |  | 2014-2020 |  | - |  | 15.000 |  | - |  | - |  | - |  |  | -
| Menteşe Hükümet Konağı |  |  | Muğla |  | Hükümet Konağı (1 adet), (9.946 m²) |  | 2014-2020 |  | - |  | 15.000 |  | - |  | 9.500 |  | - |  |  | -
| Seydikemer Hükümet konağı |  |  | Muğla |  | Hükümet Konağı (1 adet), (5.798 m²) |  | 2014-2020 |  | - |  | 15.000 |  | - |  | - |  | - |  |  | -
| Altınordu Hükümet Konağı |  |  | Ordu |  | Hükümet Konağı (1 adet), (5.636 m²) |  | 2014-2020 |  | - |  | 10.000 |  | - |  | 8.000 |  | - |  |  | -
| Eyyübiye Hükümet Konağı |  |  | Şanlıurfa |  | Hükümet Konağı (1 adet), (10.000 m²) |  | 2014-2020 |  | - |  | 15.000 |  | - |  | - |  | - |  |  | -
| Haliliye Hükümet Konağı |  |  | Şanlıurfa |  | Hükümet Konağı (1 adet), (10.189 m²) |  | 2014-2020 |  | - |  | 15.000 |  | - |  | - |  | - |  |  | -
| Karaköprü Hükümet Konağı |  |  | Şanlıurfa |  | Hükümet Konağı (1 adet), (8.000 m²) |  | 2014-2020 |  | - |  | 15.000 |  | - |  | - |  | - |  |  | -
| Ortahisar Hükümet Konağı |  |  | Trabzon |  | Hükümet Konağı (1 adet), (12.152 m²) |  | 2014-2020 |  | - |  | 20.000 |  | - |  | 17.450 |  | - |  |  | -
| Tuşba Hükümet Konağı |  |  | Van |  | Hükümet Konağı (1 adet), (7.940 m²) |  | 2014-2020 |  | - |  | 15.000 |  | - |  | - |  | - |  |  | -
| İpekyolu Hükümet Konağı |  |  | Van |  | Hükümet Konağı (1 adet), (10.000 m²) |  | 2014-2020 |  | - |  | 15.000 |  | - |  | - |  | - |  |  | -
| Kilimli Hükümet Konağı |  |  | Zonguldak |  | Hükümet Konağı (1 adet), (4.000 m²) |  | 2014-2020 |  | - |  | 10.000 |  | - |  | - |  | - |  |  | -
| Kemalpaşa Hükümet Konağı |  |  | Artvin |  | Hükümet Konağı (1 adet), (3.400 m²) |  | 2018-2020 |  | - |  | 7.000 |  | - |  | - |  | - |  |  | -
| Sultanhanı Hükümet Konağı |  |  | Aksaray |  | Hükümet Konağı (1 adet), (3.400 m²) |  | 2014-2020 |  | - |  | 7.000 |  | - |  | - |  | - |  |  | -
| Arsuz Hükümet Konağı |  |  | Hatay |  | Hükümet Konağı (1 adet) |  | 2014-2020 |  | - |  | 15.000 |  | - |  | 13.500 |  | - |  |  | -
2018K011820 | Hükümet Konakları Yapımı |  |  | Muhtelif |  | Hükümet Konağı (33+3 adet), (128.500+30.000 m²) |  | 2018-2021 |  | - |  | 252.750 |  | - |  | - |  | - |  |  | 2
Özel Ödenek
| Sincik Hükümet Konağı Yapım |  |  | Adıyaman (Sincik) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (2.800 m²) |  | 2018-2021 |  | - |  | 4.200 |  | - |  | - |  | - |  |  | 1
| Kadışehri Hükümet Konağı Yapımı |  |  | Yozgat (Kadışehri) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (2.800 m²) |  | 2018-2021 |  | - |  | 4.200 |  | - |  | - |  | - |  |  | 1
| Banaz Hükümet Konağı Yapımı |  |  | Uşak (Banaz) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (3.400 m²) |  | 2018-2021 |  | - |  | 5.100 |  | - |  | - |  | - |  |  | -
| Hocalar Hükümet Konağı Yapım |  |  | Afyonkarahisar (Hocalar) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (2.800 m²) |  | 2018-2021 |  | - |  | 4.200 |  | - |  | - |  | - |  |  | -
| Doğubeyazıt Hükümet Konağı Yapım |  |  | Ağrı (Doğubeyazıt) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (8.000 m²) |  | 2018-2021 |  | - |  | 12.000 |  | - |  | - |  | - |  |  | -
| Suluova Hükümet Konağı Yapım |  |  | Amasya (Suluova) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (4.000 m²) |  | 2018-2021 |  | - |  | 6.000 |  | - |  | - |  | - |  |  | -
| Kemer Hükümet Konağı Yapım |  |  | Antalya (Kemer) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (6.000 m²) |  | 2018-2021 |  | - |  | 9.000 |  | - |  | - |  | - |  |  | -
| Uludere Hükümet Konağı Yapımı |  |  | Şırnak (Uludere) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (3.400 m²) |  | 2018-2021 |  | - |  | 5.100 |  | - |  | - |  | - |  |  | -
| Beytüşşebap Hükümet Konağı Yapımı |  |  | Şırnak (Beytüşşebap) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (2.800 m²) |  | 2018-2021 |  | - |  | 4.200 |  | - |  | - |  | - |  |  | -
| Nazilli Hükümet Konağı Yapım |  |  | Aydın (Nazilli) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (8.000 m²) |  | 2018-2021 |  | - |  | 12.000 |  | - |  | - |  | - |  |  | -
| Gerze Hükümet Konağı yapımı |  |  | Sinop (Gerze) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (3.400 m²) |  | 2018-2021 |  | - |  | 5.100 |  | - |  | - |  | - |  |  | -
| Susurluk Hükümet Konağı Yapım |  |  | Balıkesir (Susurluk) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (6.000 m²) |  | 2018-2021 |  | - |  | 9.000 |  | - |  | - |  | - |  |  | -
| Tillo Hükümet Konağı Yapımı |  |  | Siirt |  | Hükümet Konağı (1 adet), (2.000 m²) |  | 2018-2021 |  | - |  | 5.500 |  | - |  | - |  | - |  |  | -
| Çamlıhemşin Hükümet Konağı Yapımı |  |  | Rize (Çamlıhemşin) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (2.800 m²) |  | 2018-2021 |  | - |  | 4.200 |  | - |  | - |  | - |  |  | -
| Bulanık Hükümet Konağı Yapımı |  |  | Muş (Bulanık) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (4.000 m²) |  | 2018-2021 |  | - |  | 6.000 |  | - |  | - |  | - |  |  | -
| Yatağan Hükümet Konağı Yapımı |  |  | Muğla (Yatağan) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (4.000 m²) |  | 2018-2021 |  | - |  | 6.000 |  | - |  | - |  | - |  |  | -
| Köyceğiz Hükümet Konağı Yapımı |  |  | Muğla (Köyceğiz) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (4.000 m²) |  | 2018-2021 |  | - |  | 6.000 |  | - |  | - |  | - |  |  | -
| Karamanlı Hükümet Konağı Yapım |  |  | Burdur (Karamanlı) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (2.800 m²) |  | 2018-2021 |  | - |  | 4.200 |  | - |  | - |  | - |  |  | -
| Ömerli Hükümet Konağı Yapımı |  |  | Mardin (Ömerli) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (2.800 m²) |  | 2018-2021 |  | - |  | 4.200 |  | - |  | - |  | - |  |  | -
| Hekimhan Hükümet Konağı Yapımı |  |  | Malatya (Hekimhan) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (3.400 m²) |  | 2018-2021 |  | - |  | 5.100 |  | - |  | - |  | - |  |  | -
| Boğazkale Hükümet Konağı Yapım |  |  | Çorum (Boğazkale) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (1.500 m²) |  | 2018-2021 |  | - |  | 3.230 |  | - |  | - |  | - |  |  | -
Özel Ödenek
| Beyşehir Hükümet Konağı Yapımı |  |  | Konya (Beyşehir) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (5.000 m²) |  | 2018-2021 |  | - |  | 7.500 |  | - |  | - |  | - |  |  | -
| Çumra Hükümet Konağı Yapımı |  |  | Konya (Çumra) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (5.000 m²) |  | 2018-2021 |  | - |  | 7.500 |  | - |  | - |  | - |  |  | -
| Tavas Hükümet Konağı Yapım |  |  | Denizli (Tavas) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (4.000 m²) |  | 2018-2021 |  | - |  | 6.000 |  | - |  | - |  | - |  |  | -
| Sulakyurt Hükümet Konağı Yapımı |  |  | Kırıkkale (Sulakyurt) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (2.000 m²) |  | 2018-2021 |  | - |  | 3.000 |  | - |  | - |  | - |  |  | -
| Kayapınar hükümet Konağı Yapım |  |  | Diyarbakır (Kayapınar) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (10.000 m²) |  | 2018-2021 |  | - |  | 15.000 |  | - |  | - |  | - |  |  | -
| Çağlayancerit Hükümet Konağı Yapımı |  |  | Kahramanmaraş (Çağlayancerit) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (4.000 m²) |  | 2018-2021 |  | - |  | 11.600 |  | - |  | - |  | - |  |  | -
| Alacakaya Hükümet Konağı Yapım |  |  | Elazığ (Alacakaya) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (2.800 m²) |  | 2018-2021 |  | - |  | 8.120 |  | - |  | - |  | - |  |  | -
| Tuzluca Hükümet Konağı Yapımı |  |  | Iğdır (Tuzluca) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (2.800 m²) |  | 2018-2021 |  | - |  | 4.200 |  | - |  | - |  | - |  |  | -
| Kürtün Hükümet Konağı Yapımı |  |  | Gümüşhane (Kürtün) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (3.400 m²) |  | 2018-2021 |  | - |  | 5.100 |  | - |  | - |  | - |  |  | -
| Hınıs Hükümet Konağı Yapım |  |  | Erzurum (Hınıs) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (4.000 m²) |  | 2018-2021 |  | - |  | 6.000 |  | - |  | - |  | - |  |  | -
| Mihalgazi Hükümet Konağı Yapım |  |  | Eskişehir (Mihalgazi) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (2.000 m²) |  | 2018-2021 |  | - |  | 5.500 |  | - |  | - |  | - |  |  | -
| Köse Hükümet Konağı Yapım |  |  | Gümüşhane (Köse) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (2.800 m²) |  | 2018-2021 |  | - |  | 4.200 |  | - |  | - |  | - |  |  | -
| Merkez Hükümet Konağı Yapım |  |  | Antalya (Merkez) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (15.000 m²) |  | 2019-2021 |  | - |  | 22.500 |  | - |  | - |  | - |  |  | -
| Çivril Hükümet Konağı Yapım |  |  | Denizli (Çivril) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (5.000 m²) |  | 2019-2021 |  | - |  | 7.000 |  | - |  | - |  | - |  |  | -
| Yenişehir Hükümet Konağı Yapım |  |  | Diyarbakır (Yenişehir) |  | Hükümet Konağı (1 adet), (10.000 m²) |  | 2019-2021 |  | - |  | 15.000 |  | - |  | - |  | - |  |  | -
C) YENİ PROJELER TOPLAMI | [9 empty] | - |  | 76.693 |  | - |  | - |  | - |  |  | 76.693
a) 2019 yılında bitenler | [9 empty] | - |  | 76.693 |  | - |  | - |  | - |  |  | 76.693
2019K010370 | Muhtelif İşler |  |  | Muhtelif |  | Bakım Onarım, Makine-Teçhizat |  | 2019-2019 |  | - |  | 45.000 |  | - |  | - |  | - |  |  | 45.000
| X-RAY VB. GÜVENLİK CİHAZLARI ALIMI |  |  | Muhtelif |  | Makine-Teçhizat |  | 2019-2019 |  | - |  | 4.000 |  | - |  | - |  | - |  |  | 4.000
| JENERATÖR ALIMI (BAKANLIK MERKEZ-TAŞRA) |  |  | Muhtelif |  | Makine-Teçhizat |  | 2019-2019 |  | - |  | 9.000 |  | - |  | - |  | - |  |  | 9.000
| BAKANLIK HİZMET BİNALARI ONARIMI VE TEFRİŞATI |  |  | Ankara |  | Bakım Onarım, Makine-Teçhizat |  | 2019-2019 |  | - |  | 26.400 |  | - |  | - |  | - |  |  | 26.400
| HİZMET BİNASI BAK.-ON. VE MAMUL MAL ALIM.-NVİGM |  |  | Muhtelif |  | Bakım Onarım, Makine-Teçhizat |  | 2019-2019 |  | - |  | 5.600 |  | - |  | - |  | - |  |  | 5.600